## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
dibujos cat del robot | 1 | 5 | 1 | 4 | 100%
ensamble del robot | 2 | 6 | 3 | 6 | 90%
colocación de servomotores | 2 | 4 | 2 | 5 | 90%
Creación de circuito de potencia para proteger la Raspberry Pi3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0%
Realizar la interfaz para controlar el robot. | 4 | 2 | 4 | 8 | 90%
Realizar los movimientos de robot con ayuda del teclado. | 4 | 3 | 4 | 6 | 70% | PERIODOS 11: #NAME?
Preparación para la exposición | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Actividad 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Actividad 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Actividad 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Actividad 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%

## Hoja1
NOMBRE | No. DE PIEZAS | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | LUGAR DE COMPRA
SERVOMOTOR | 6 | 94$ | 564$ | BANGOOD
BASE DEL ROBOT | 1 | 81$ | 81$ | BANGOOD
SOPORTE DE MOTOR | 6 | 52$ | 312$ | BANGOOD
SOPORTE MULTIFUNCIONAL | 5 | 63$ | 315$ | BANGOOD
JUEGO DE TORNILLOS | 1 | 103$ | 103$ | BANGOOD
GARRA DEL MOTOR | 1 | 142$ | 142$ | BANGOOD
0